Приложение к приказу

департамента образования и науки

Кемеровской области

«____»________2018г. № ________

Программа (план мероприятий)

«Развитие и обновление кадрового потенциала региональной системы образования  на 2019 – 2023 годы»

Принятые сокращения:

ДОиН – департамент образования и науки Кемеровской области

КРИПКиПРО – ГОУ ДПО (ПК)С «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»

КРИРПО – ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования»

ОЦМКО – ГУ «Областной центр мониторинга качества образования»

МОУО – муниципальные органы управления образованием

КемГУ – ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»

ВО – организации высшего образования

ПОО – профессиональные образовательные организации

ОО – общеобразовательные организации

НСУР – Национальная система учительского роста

|  | Мероприятие программы | Сроки реализации | Координатор, исполнитель | Ожидаемые результаты реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. Совершенствование профессиональной подготовки педагогических кадров в организациях высшего образования и среднего профессионального образования |  |  |  |  |
| 1.1. | Мониторинг состояния региональной системы образования (кадровый потенциал) | Ежегодно сентябрь-декабрь | Центр мониторинга состояния региональной системы образования КРИПКиПРО, КРИРПО | Издание информационного (аналитического) материала о состоянии обеспеченности педагогическими кадрами региональной системы образования |
| 1.2. | Организация социального партнерства для совершенствования основной образовательной программы подготовки будущих педагогов | Ежегодно | КРИПКиПРО, КРИРПО, КемГУ ПОО, МОУО, ОО | Практико-ориентированные программы вариативной части основной образовательной программы подготовки будущих педагогов |
| 1.3. | Организация встреч выпускников ПОО и КемГУ, получающих квалификацию «Преподаватель» с руководителями ОО | 2019-2023 г.г. | КемГУ, МОУО, руководители ОО | Трудоустройство выпускников ПОО и КемГУ, получающих квалификацию «Преподаватель» |
| 1.4. | Совершенствование организации и содержания педагогической практики студентов | 2019-2020 гг. | КемГУ, МОУО, руководители ОО | Практико-ориентированные программы педагогической практики |
| 1.5. | Организация стажировки будущих педагогов (студентов) в лучших ОО | ежегодно | КемГУ, ПОО, МОУО, ОО | Сформированные профессиональные компетенции будущих педагогов |
| 1.6. | Совершенствование организации и содержания педагогической практики студентов | 2019-2020 гг. | КемГУ, ПОО, ОО | Практико-ориентированные программы педагогической практики |
| 1.7. | Создание педагогических кафедр (лабораторий) на базе ОО для проведения занятий со студентами, получающими квалификацию «Преподаватель» | 2019-2023 г.г | МОУО, ОО, ПОО | Лаборатории на базе ОО для проведения занятий со студентами, получающими квалификацию «Преподаватель» Увеличение доли педагогических работников, привлеченных к реализации дуального обучения |
| 1.8. | Разработка нормативной документации для развития системы сетевого взаимодействия и дуального обучения образовательных организаций | 2019-2023 г.г | КРИПКиПРО, КРИРПО, КемГУ ПОО, МОУО, ОО | Проекты нормативной документации (положение о мониторинге трудоустройства выпускников образовательных программ с использованием элементов дуального обучения. положение о наставничестве, типовой договор о сетевой форме реализации образовательного процесса положение об организации обучения на рабочем месте. положение о Службе содействия трудоустройству выпускников, обученных по дуальной системе подготовки кадров, типовой ученический договор) |
| 1.9. | Реализация дистанционных проектов в рамках сетевых объединений | 2019-2023 г.г | КРИПКиПРО, КРИРПО, КемГУ ПОО, МОУО, ОО | Аналитический отчет |
| 2. Профессиональная ориентация обучающихся образовательных организаций на получение педагогического образования |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и реализация плана мероприятий, направленных на актуализацию профессионально-педагогической направленности обучающихся, ориентированных на получение профессии «Педагог» | Ежегодно | МОУО, ОО, ПОО | План мероприятий |
| 2.2. | Информационное сопровождение школьников, поступивших в образовательные организации высшего и профессионального педагогического образования, для получения профессии «Педагог» | Ежегодно, сентябрь | КРИПКиПРО, КРИРПО, МОУО, ОО | Результативность профориентационной работы со школьниками на выбор профессии «Педагог» и внесение корректив в план мероприятий |
| 2.3. | Организация профориентационного тестирования с целью выявления и реализации целенаправленной работы с обучающимися ОО, планирующими поступление на направление «Педагогическое образование» в организациях ВО и ПОО | Ежегодно | КРИРПО, МОУО, ОО | Результативность профориентационной работы со школьниками на выбор профессии «Педагог», увеличение количества обучающихся, выбравших для получения образования по направлению «Педагогическое образование» |
| 2.5. | Открытие педагогических классов в общеобразовательных школах | 2019-2023 г.г. | МОУО, ОО | Количество открытых педагогических классов, увеличение количества обучающихся, выбравших для получения образования по направлению «Педагогическое образование» |
| 2.6. | Проведение профессиональных проб для обучающихся ОО в период работы летних школьных лагерей, педагогических школ | 2019-2023 г.г | КРИПКиПРО, КРИРПО, КемГУ, ПОО, МОУО, ОО | Сформированные компетенции, необходимые для осознанного выбора обучающимися ОО профессии и образовательного учреждения для получения профессионального образования; усиление практической направленности в подготовке будущих педагогов, мотивации их к дальнейшей педагогической деятельности |
| 2.7. | Разработка краткосрочных программ для летних педагогических школ | 2019-2023 г.г | КРИПКиПРО, КРИРПО, КемГУ, ПОО, МОУО, ОО | Реестр краткосрочных программ для летних педагогических школ |
| 2.8. | Проведение мероприятий профессиональных проб, в том числе в рамках проекта «Билет в будущее» на базе Специализированных Центров Компетенций (СЦК) | 2019-2023 г.г | КРИПКиПРО, КРИРПО, КемГУ, ПОО, МОУО, ОО | Ранняя ориентация на педагогическую профессию |
| 2.9. | Развитие системы сетевого взаимодействия образовательных организаций с целью профориентации к выбору будущей профессии «Педагог» | 2019-2023 г.г | КРИПКиПРО, КРИРПО, КемГУ, ПОО, МОУО, ОО | Увеличение выпускников ОО, ориентированных на получение профессии «Педагог» |
| 2.10. | Обобщение опыта (лучших муниципальных практик) по осуществлению профориентационной работы с обучающимися ОО, обеспечивающую им выбор будущей профессии «Педагог» | 2019-2023 г.г | КРИПКиПРО, КРИРПО, КемГУ, ПОО, МОУО, ОО | Методические рекомендации по осуществлению профориентационной работы с обучающимися ОО, обеспечивающую им выбор будущей профессии «Педагог» |
| 3. Совершенствование деятельности педагогических кадров в целях повышения качества образования |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение мониторинговых исследований сформированности профессиональных компетенций учителей в рамках НСУР | 2019-2023 г.г | КРИПКиПРО, МОУО, ОО, ПОО | Оценка уровня сформированности профессиональных компетенций учителей |
| 3.2. | Разработка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации с учетом выявленных профессиональных дефицитов | 2019-2023 г.г. | КРИПКиПРО, КРИРПО | Реестр дополнительных профессиональных программ повышения квалификации |
| 3.3. | Разработка плана мероприятий к внедрению НСУР | 2019-2023 г.г | КРИПКиПРО, МОУО, ОО | План мероприятий к внедрению Национальной системы учительского роста |
| 3.4. | Разработка методических рекомендаций для педагогов по правовым и организационно-техническим вопросам аттестации на основании НСУР | С даты принятия решения внедрения НСУР | КРИПКиПРО, КРИРПО | Методические рекомендации для педагогов по правовым и организационно-техническим вопросам аттестации на основании НСУР |
| 3.5. | Разработка методических рекомендаций для педагогов по правовым и организационно-техническим вопросам аттестации на основании НСУР | 2019-2023 г.г. | КРИПКиПРО, МОУО, ОО, ПОО | Минимизация социальных и профессиональных рисков при внедрении нового порядка аттестации педагогических кадров в соответствии с НСУР |
| 3.6. | Подготовка региональных экспертов предметных комиссий государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования | 2019-2023 г.г. | КРИПКиПРО, ОЦМКО, КемГУ, МОУО, ОО, ПОО | Повышение профессионального уровня экспертов предметных комиссий государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования |
| 3.7. | Проведение общественно-профессиональной экспертизы программных материалов элективных и факультативных курсов | 2019-2023 г.г. | КРИПКиПРО, ОЦМКО, КемГУ, МОУО, ОО, ПОО | Реестр программ элективных и факультативных курсов |
| 4. Создание условий для успешной адаптации, закрепления в профессии и развития профессиональной компетентности выпускников педагогических специальностей организаций ВО и ПОО |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка плана сопровождения молодых специалистов, направленного на адаптацию, закрепление в профессии и развитие профессиональной компетентности | 2019 г. | КРИПКиПРО, МОУО, ОО | Адаптация молодых специалистов, обновление кадрового потенциала образовательных организаций, закрепление молодых специалистов на рабочих местах в ОО |
| 4.2. | Развитие деятельности с молодыми специалистами посредством взаимодействия в сетевых сообществах | 2019-2023 г.г | КРИПКиПРО, МОУО, ОО | Адаптация и закрепление молодых педагогов в образовательных организациях |
| 4.3. | Совершенствование работы объединений молодых специалистов (Школа молодого педагога, Клуб молодых специалистов и т.д.) | 2019-2023 г.г | КРИПКиПРО, МОУО, ОО | Повышение уровня профессиональной компетентности молодых специалистов в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог» |
| 4.4. | Создание условий для участия молодых педагогов в информационно-образовательных, постоянно действующих, проблемно-ориентированных семинарах, вебинарах, научно-практических, научно-методических конференциях, олимпиадах и т.д., направленных на развитие профессионализма молодых педагогов | 2019-2023 г.г | КРИПКиПРО, МОУО, ОО | Повышение уровня профессиональной компетентности молодых специалистов в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог» |
| 4.5. | Организация и проведение профильных смен для молодых педагогов | 2019-2023 г.г | ДОиН, КРИПКиПРО, МОУО, ОО, ПОО | Формирование профессиональных компетентностей выпускников педагогических специальностей, необходимых для успешного вхождения и закрепления их в профессии |
| 4.6. | Создание условий для участия молодых специалистов в региональных и муниципальных конкурсах профессионального мастерства для молодых педагогов | 2019-2023 г.г | КРИПКиПРО, МОУО, ОО | Рост мотивации участников конкурсов к профессиональному совершенствованию, самообразованию и саморазвитию |
| 4.7. | Активизация института менторов и наставников молодых специалистов в ОО | 2019-2023 г.г | МОУО, ОО | Адаптация и закрепление молодых педагогов в образовательных организациях; Повышение уровня профессиональной компетентности молодых специалистов в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог» |
| 4.8. | Развитие системы стажировочных площадок | 2019-2023 г.г | МОУО, ОО, ПОО | Создание банка мест для прохождения стажировки. |
| 5. Создание системы поддержки молодых специалистов |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение мониторинга состояния обеспеченности школ педагогическими кадрами | 2019-2023 г.г. | ДОиН, МОУО, ОО | банк потребности в педагогических кадрах региона |
| 5.2. | Развитие системы государственного заказа на подготовку педагогов; обеспечение гарантий трудоустройства выпускников ВО и ПОО в ОО | 2019-2023 г.г. | ДОиН, КемГУ, ПОО, МОУО, ОО | банк потребности в педагогических кадрах региона |
| 5.3. | Создание Ассоциации молодых учителей | 2019 г. | ДОиН, КРИПКиПРО, МОУО, ОО, ПОО | Поддержка молодых педагогов; выявление талантливой молодежи,развитие системы профессиональной компетентности выпускников педагогических специальностей организаций ВО и ПОО |
| 5.4 | Разработка и реализация программ краткосрочных обучающих семинаров с привлечением молодых педагогов, имеющих успешный опыт работы. | 2019-2023 г.г | ДОиН, КРИПКиПРО, КРИРПО, МОУО, ОО, ПОО | Повышение педагогической компетентности молодых педагогов |
| 5.5. | Проведение мероприятий по формированию у молодых специалистов готовности к работе в инклюзивном образовательном пространстве | 2019-2023 г.г | ДОиН, КРИПКиПРО, КРИРПО, МОУО, ОО, ПОО | Обеспечение психологической готовности молодых педагогов к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, развитию компетенций, связанных с организацией инклюзивного образовательного пространства |
| 5.6. | Проведение мероприятий по формированию у молодых специалистов готовности к работе с одаренными детьми в условиях реализации ФГОС общего образования | 2019-2023 г.г | ДОиН, КРИПКиПРО, КРИРПО, МОУО, ОО, ПОО | Развитие профессиональных компетенций молодых педагогов в работе с одаренными детьми; изучение и распространение передового педагогического опыта |
| 5.7. | Распространение продуктивного профессионального опыта молодых педагогов | 2019-2023 г.г. | КРИПКиПРО, КРИРПО, МОУО, ОО, ПОО | Сборник методических находок молодых педагогов |
| 5.8. | Создание рубрики «Методические находки молодых педагогов» в средствах массовой информации (газета учителей Кузбасса «Педагогический поиск», научно-методический журнал «Учитель Кузбасса») | 2019-2023 г.г. | КРИПКиПРО, КРИРПО. ПОО, МОУО, ОО, | Информирование общественности о достижениях и проблемах молодых педагогов; увеличение количества публикаций молодых специалистов, видео- материалов о молодых специалистах |
| 5.9. | Выплата единовременного социального пособия молодым специалистам в соответствии с законом Кемеровской области от 05.07.2013 №86-ОЗ «Об образовании» | Ежегодно, IV квартал | ДОиН, МОУО, ОО, ПОО | Закрепление молодых педагогов в ОО, расположенных в сельской местности (увеличение числа молодых специалистов, получивших единовременное пособие) |
| 5.10. | Выплата ежемесячной поощрительной надбавки к должностному окладу в течение трех лет работы молодому специалисту-выпускнику организаций ВО и ПОО впервые трудоустроившемуся в ОО по специальности | 2019-2023 г.г. | ОО, ПОО | Закрепление молодых педагогов в ОО (увеличение числа молодых специалистов, получивших ежемесячную поощрительную надбавку) |
| 5.11. | Выплата молодым специалистам, работающим в ОО, расположенных в сельской местности, компенсации расходов на оплату коммунальных услуг | 2019-2023 г.г. | МОУО, ОО | Закрепление молодых педагогов в ОО (увеличение числа молодых специалистов, получивших компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг) |
| 5.12. | Проведение мониторинга по оказанию мер социальной поддержки молодым специалистам | 2019-2023 г.г. | ДОиН, МОУО, ОО | Эффективное стимулирование молодых специалистов в муниципалитетах (до 30 лет) на работу по педагогическим профессиям в ОО |
| 6. Обеспечение дальнейшего развития непрерывного педагогического образования и создание эффективной системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических работников по актуальным направлениям развития образования |  |  |  |  |
| 6.1. | Представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационных центров системы образования | 2019-2023гг. | КРИПКиПРО, КРИРПО | Заявка Кемеровской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке |
| 6.2. | Создание центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационных центров системы образования | 2019-2023гг. | КРИПКиПРО, КРИРПО | Функционирование центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационных центров системы образования |
| 6.3. | Обновление дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников в соответствии с новыми требованиями к профессиональным компетенциям педагогических работников | 2019-2023гг. | КРИПКиПРО, КРИРПО, КемГУ | Дополнительные профессиональные программы, план образовательных услуг, реестр образовательных программ |
| 6.4. | Реализация дополнительного профессионального образования педагогических работников в рамках курсовой подготовки, учебных и методических семинаров, практикоориентированных мероприятий | 2019-2023 г.г | КРИПКиПРО, КемГУ, МОУО, ОО | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников |
| 6.5. | Профессиональная переподготовка руководителей и педагогических работников ОО по направлениям: - «Государственное и муниципальное управление», - «Менеджмент», - «Управление персоналом» | 2019-2023 г.г | КРИПКиПРО, КемГУ, МОУО, ОО | Повышения управленческого уровня в ОО и уровня квалификации педагогических кадров |
| 6.6. | Повышение квалификации руководителей и педагогических работников ОО по инновационным формам с использованием дистанционных и цифровых технологий | 2019-2023 г.г | КРИПКиПРО, КемГУ, МОУО, ОО | Обновление профессиональных компетенций и повышение уровня подготовки управленческого и педагогического корпуса |
| 6.7. | Формирование профессиональных ассоциаций и привлечение к их работе педагогических работников | 2019-2023 г.г | КРИПКиПРО, КРИРПО, КемГУ, ПОО, МОУО, ОО | Программы мероприятий, регистрационные листы, аналитические отчеты |
| 6.8. | Развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций для реализации программ дополнительного профессионального образования | 2019-2023 г.г | КРИПКиПРО, КРИРПО, КемГУ, ПОО, МОУО, ОО | Рост уровня сформированности профессиональных компетенций педагогических и руководящих работников |
| 6.9. | Организация научно-исследовательской и научно-методической работы ученых КРИПКиПРО, КРИРПО, КемГУ по совершенствованию образовательной практики | 2019-2023 г.г | КРИПКиПРО, КРИРПО, КемГУ, ПОО, МОУО, ОО | Обобщение и распространение лучших педагогических практик |
| 6.10. | Разработка нормативной базы для проведения добровольной независимой оценки профессиональной квалификации | 2019-2023 г.г | КРИПКиПРО, КРИРПО, ПОО, МОУО, ОО | Пакет нормативных документов |
| 6.11. | Разработка и внедрение инструментария для проведения добровольной независимой оценки профессиональной квалификации | 2019-2023 г.г | КРИПКиПРО, КРИРПО, ПОО, МОУО, ОО | Разработанный инструментарий |
| 6.12. | Мониторинг успешности прохождения независимой оценки профессиональной квалификации | 2019-2023 г.г | КРИПКиПРО, КРИРПО, ПОО, МОУО, ОО | Аналитическая записка по результатам мониторинга |
| 7. Переподготовка управленческих кадров |  |  |  |  |
| 7.1. | Переподготовка управленческих команд образовательных организаций | 2019-2023 г.г. | ДОиН МОУО ОО | Разработка программы изменений «в своей» организации |
| 7.2. | Организация стажировок управленческих кадров | 2019-2023 г.г. | ДОиН МОУО ОО | Овладение управленческими кадрами управленческими компетенциями |
| 7.3. | Организация и проведение Дней открытых дверей муниципальных систем образования | 2019-2023 г.г | КРИПКиПРО, МОУО | Распространение актуального муниципального опыта работы; развитие единого информационно-методического пространства региона |
| 8. Аттестация руководящих и педагогических работников |  |  |  |  |
| 8.1. | Внедрение системы аттестации руководителей образовательных организаций | 2019-2023 г.г. | ДОиН, КРИПКиПРО, КРИРПО, ПОО, МОУО, ОО | Подтверждение соответствие уровня квалификации руководителей образовательных организаций требованиям, предъявляемым к занимаемой должности, проведение ежегодного мониторинга результатов аттестационных процедур руководителей образовательных организаций |
| 8.2. | Информационно- методическое сопровождение реализации нового порядка аттестации педагогических работников в соответствии с профессиональным стандартом педагога | 2019-2023 г.г. | ДОиН, КРИПКиПРО, КРИРПО, ПОО, МОУО, ОО | Обновление профессиональных компетенций и повышение уровня подготовки управленческого и педагогического корпуса |
| 8.3. | Организационно-техническое сопровождение реализации нового порядка аттестации педагогических работников в соответствии с профессиональным стандартом педагога | 2019-2023 г.г. | ДОиН, КРИПКиПРО, КРИРПО, ПОО, МОУО, ОО | Обновление профессиональных компетенций и повышение уровня подготовки управленческого и педагогического корпуса |
| 9. Формирование и подготовка резерва управленческих кадров |  |  |  |  |
| 9.1. | Формирование базы данных резерва управленческих кадров | 2019-2023 г.г. | ДОиН МОУО ОО | Банк данных резерва управленческих кадров |
| 9.2. | Организация обучения педагогических работников, зачисленных в резерв управленческих кадров | 2019-2023 г.г. | ДОиН МОУО ОО | Подготовка управленческого корпуса ОО |
| 9.3. | Организация наставничества для молодых управленческих кадров | 2019-2023 г.г. | ДОиН МОУО ОО | Развитие наставничества |
| 9.4. | Организация стажировок педагогических работников, зачисленных в резерв управленческих кадров | 2019-2023 г.г. | ДОиН МОУО ОО | Овладение претендентами на руководящие должности управленческими компетенциями |
| 10. Разработка и реализация комплекса мер, направленного на повышение престижа профессии педагога |  |  |  |  |
| 10.1. | Выявление лучших муниципальных практик повышения социального статуса и престижа педагогической профессии | 2019-2023 г.г | КРИПКиПРО, КРИРПО, КемГУ, ПОО, МОУО, ОО | Распространение опыта лучших муниципальных практик повышения социального статуса и престижа педагогической профессии |
| 10.2. | Популяризация профессии учителя, повышение престижа педагогических профессий | 2019-2023 г.г. | КРИПКиПРО, МОУО, ОО | Освещение в СМИ лучших муниципальных практик, презентация педагогов, достигших эффективных результатов в работе |
| 10.3. | Разработка методических рекомендаций для МОУО по повышения социального статуса педагога | 2019-2023 г.г | КРИПКиПРО, КРИРПО, КемГУ, ПОО, МОУО, ОО | Методические рекомендации для МОУО по повышения социального статуса педагога |
| 10.4. | Проведение Губернаторского приема, посвященного Дню учителя | 2019-2023 г.г | КРИПКиПРО, КРИРПО, КемГУ, ПОО, МОУО, ОО | Популяризация профессии учителя, повышение престижа педагогических профессий |
| 10.5. | Проведение региональных этапов всероссийских и областных профессиональных конкурсов | 2019-2023 г.г | КРИПКиПРО, КРИРПО, КемГУ, ПОО, МОУО, ОО | Развитие профессиональных компетенций педагогических работников; изучение и распространение передового педагогического опыта |
| 10.6. | Совершенствование системы конкурсного движения | 2019-2023 г.г. | КРИПКиПРО, КРИРПО | Развитие профессиональных компетенций педагогических работников; повышение мотивации педагогов к самосовершенствованию, самореализации, самообразованию; изучение и распространение лучшего педагогического опыта |
| 10.7. | Привлечение победителей профессиональных конкурсов к проведению мастер-классов для студентов вузов и колледжей, осуществляющих профессиональную подготовку по направлению «Педагогическое образование» | 2019-2023 г.г. | КРИПКиПРО, КРИРПО, КемГУ, ПОО, МОУО, ОО | Увеличение количества студентов, желающих трудоустроиться в ОО |